## Cristalina
Etapa / Actividad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Ejecución | % | Flamencos | % | Cesar | % | Yacopí | % | Observación
Geofísica | 0 | 1063135 | 18586079 | 12272964.5259 | 88.46% | 21268425 | 89.14% | 8232672.7699 | 85.97% | 22059967 | 92.37%
Adquisición Sísmica | - | 901557 | 17682881 | 11614706.7337 | 83.71% | 20282545 | 85.01% | 7869677.3506 | 82.18% | 21250042 | 88.98%
Apoyo Gestión Técnica | - | 38162 | 172598 | 198171.4102 | 1.428% | 50489 | 0.2116% | 43742.7244 | 0.4568% | 209140 | 0.8757% | 3 Profesionales y 2 vehiculos x 9 meses
Estudios Hidrogeologicos y geomorofologia | - | 123416 | 301481 | 276614.382 | 1.994% | 378390 | 1.586% | 160106.2217 | 1.672% | 317396 | 1.329%
Procesamiento | - | - | 429119 | 183472 | 1.322% | 557001 | 2.335% | 159146.4732 | 1.662% | 283389 | 1.187%
Estrategia Socio Ambiental | 0 | 366009 | 747556 | 559930.7553 | 4.036% | 1217567 | 5.103% | 396381.2642 | 4.139% | 617266 | 2.585%
Monitoreos Ambientales |  | 188480 | 188480 |  | 0% | 255996 | 1.073% | 0 | 0% |  | 0%
Comunicaciones y pedagogia | - | 177529 | 187387 | 266661.0109 | 1.922% | 288096 | 1.208% | 220426.2197 | 2.302% | 346009 | 1.449% | 82 kusd de talleres ACGGP + 9 meses equipo comuncaciones (84 MCOP / Mes con 1 comunicador + 2 pregoneros)
Convenio Ejercito | - | - | - | 48780.4878 | 0.3516% | 88889 | 0.3726% | 0 | 0% |  | 0%
Convenio Ponal | - | - | - | 12195.122 | 0.0879% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0%
Inversion Social Voluntaria y obligatoria | - | - | 371689 | 232294.1347 | 1.674% | 584586 | 2.45% | 175955.0445 | 1.838% | 168528 | 0.7057% | Se estima un 2% de adquisición |  | 2.236% | 0.7931%
Plan De Entorno | - | - | - | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 102729 | 0.4302%
Servicios profesionales | 0 | 321412 | 986985 | 1041321.8128 | 7.505% | 1372418 | 5.752% | 946652.5948 | 9.886% | 1204254 | 5.043%
Apoyo Gestión De Proyectos | - | 68934 | 252759 | 209921.9159 | 1.513% | 298612 | 1.252% | 220691.17 | 2.305% | 219641 | 0.9197% | 2 senior x 16 meses (54MCOP/MES) |  | 0
Apoyo Gestión Ambiental | - | 67090 | 226596 | 258814.8545 | 1.865% | 304120 | 1.275% | 219395.4613 | 2.291% | 254137 | 1.064% | 2 profesionales pleno x 16 meses (65MCOP/MES)
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | - | 17663 | 52988 | 74673.881 | 0.5382% | 75007 | 0.3144% | 67782.6571 | 0.7079% | 80643 | 0.3377% | 1 Profesional Junior x 16 meses (20 MCOP/MES = 13 Sal + 7 Cam)
Apoyo Gestión Hs | - | - | - |  | 0% | 23175 | 0.09714% | 0 | 0% | 0 | 0%
Apoyo Gestión Laboral | - | 25199 | 75596 | 84644.5342 | 0.6101% | 70760 | 0.2966% | 52150.9014 | 0.5446% | 84802 | 0.3551% | 1 Profesional Junior x 16 meses (21 MCOP/MES = 12 Sal + 9 Cam)
Apoyo Gestión Seguridad Física | - | 39357 | 118070 | 137327.4384 | 0.9898% | 118049 | 0.4948% | 108729.0373 | 1.135% | 162113 | 0.6788% | 1 Profesional antes de la operación + 2 Profesional durante operación x 15 meses (38 MCOP/MES)
Apoyo Gestión Social | - | 62640 | 187921 | 204853.0029 | 1.477% | 308990 | 1.295% | 157456.8472 | 1.644% | 325000 | 1.361% | 2 profesionales pleno x 15 meses (53 MCOP/MES)
Apoyo Prosperidad Social |  | 17663 | 35326 | 22306.1859 | 0.1608% | 89798 | 0.3764% | 60975.6098 | 0.6368% | 0 | 0% | 1 Profesional x 5 meses (18 mcop/mes = 10 sal + 8 trans)
Viaticos | - | 22866 | 37729 | 48780 | 0.3516% | 83907 | 0.3517% | 59470.9106 | 0.6211% | 77918 | 0.3263% | 15 meses
Total Ejecucion | 0 | 1750556 | 20320620 | 13874217.094 | 100% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 23881487 | 100%
Contingencia | 0 | 262583.4 | 3048093 | 1387421.7094 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 493025 | 2.064%
Total + Contingencias | 0 | 2013139.4 | 23368713 | 15261638.8034 | 110% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 24374512 | 102.1%
Area - km2 |  |  |  | 116 |  | 312 |  | 101 |  | 193
Costo adquisicion x km2 |  |  |  | 100126.7822 |  | 65008.1571 |  | 77917.5975 |  | 110103.8446
Costo total x km2 |  |  |  | 119605.3198 | 19.45% | 76469.2628 | 17.63% | 94808.9765 | 21.68% | 123738.2746 | 12.38%
Duracion Operativa |  |  |  | 16
TRM |  |  |  | 4100
IPC |  |  |  | 8%
Premisas
Mantiene el esquem de trabajo implementado en flamencos, cesar y yacopi
No se compárten recursos con otros proyectos
Los servicios profesionales van hasta por la ejecucion (16 meses)
AFE adquisición de Agosto 2023
Finalización de registro en 2025 | [12 empty] | 17.4 | geofisica
[13 empty] | 1.7 | estrategia
19.1
[12 empty] | 5% | 0.955 | conetingencias
20.055

## Anturio
Etapa / Actividad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Ejecución | % | Flamencos | % | Cesar | % | Yacopí | % | Observación
Geofísica | 0 | 1063135 | 18586079 | 10308585 | 89.27% | 21268425 | 89.14% | 8232672.7699 | 85.97% | 22059967 | 92.37%
Adquisición Sísmica | - | 901557 | 17682881 | 9717636 | 84.15% | 20282545 | 85.01% | 7869677.3506 | 82.18% | 21250042 | 88.98%
Apoyo Gestión Técnica | - | 38162 | 172598 | 128553 | 1.113% | 50489 | 0.2116% | 43742.7244 | 0.4568% | 209140 | 0.8757% | 1 Profesionale Senior y 2 Pleno (Actas y Inmo) x 12 meses
Estudios Hidrogeologicos y geomorofologia | - | 123416 | 301481 | 317396 | 2.749% | 378390 | 1.586% | 160106.2217 | 1.672% | 317396 | 1.329%
Procesamiento | - | - | 429119 | 145000 | 1.256% | 557001 | 2.335% | 159146.4732 | 1.662% | 283389 | 1.187%
Estrategia Socio Ambiental | 0 | 366009 | 747556 | 299784 | 2.596% | 1217567 | 5.103% | 396381.2642 | 4.139% | 617266 | 2.585%
Monitoreos Ambientales |  | 188480 | 188480 |  | 0% | 255996 | 1.073% | 0 | 0% |  | 0%
Comunicaciones y pedagogia | - | 177529 | 187387 | 202608 | 1.755% | 288096 | 1.208% | 220426.2197 | 2.302% | 346009 | 1.449% | 70 kusd de talleres ACGGP + 9 meses equipo comuncaciones (60 MCOP / Mes con 1 comunicador + 2 pregoneros)
Convenio Ejercito | - | - | - |  | 0% | 88889 | 0.3726% | 0 | 0% |  | 0%
Convenio Ponal | - | - | - |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0%
Inversion Social Voluntaria y obligatoria | - | - | 371689 | 97176 | 0.8415% | 584586 | 2.45% | 175955.0445 | 1.838% | 168528 | 0.7057% | Se estima un 1% de adquisición |  | 2.236% | 0.7931%
Plan De Entorno | - | - | - | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 102729 | 0.4302%
Servicios profesionales | 0 | 321412 | 986985 | 939299 | 8.134% | 1372418 | 5.752% | 946652.5948 | 9.886% | 1204254 | 5.043%
Apoyo Gestión De Proyectos | - | 68934 | 252759 | 198948 | 1.723% | 298612 | 1.252% | 220691.17 | 2.305% | 219641 | 0.9197% | 2 senior x 15 meses (54MCOP/MES) |  | 0
Apoyo Gestión Ambiental | - | 67090 | 226596 | 243820 | 2.111% | 304120 | 1.275% | 219395.4613 | 2.291% | 254137 | 1.064% | 2 profesionales pleno x 15 meses (65MCOP/MES)
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | - | 17663 | 52988 | 73425 | 0.6358% | 75007 | 0.3144% | 67782.6571 | 0.7079% | 80643 | 0.3377% | 1 Profesional Junior x 15 meses (20 MCOP/MES = 13 Sal + 7Cam)
Apoyo Gestión Hs | - | - | - |  | 0% | 23175 | 0.09714% | 0 | 0% | 0 | 0%
Apoyo Gestión Laboral | - | 25199 | 75596 | 80171 | 0.6943% | 70760 | 0.2966% | 52150.9014 | 0.5446% | 84802 | 0.3551% | 1 Profesional Junior x 15 meses (21 MCOP/MES = 13 Sal + 8 Cam)
Apoyo Gestión Seguridad Física | - | 39357 | 118070 | 94733 | 0.8204% | 118049 | 0.4948% | 108729.0373 | 1.135% | 162113 | 0.6788% | 1 Profesionale con vehiculo x 15 meses (26MCOP/MES)
Apoyo Gestión Social | - | 62640 | 187921 | 171424 | 1.484% | 308990 | 1.295% | 157456.8472 | 1.644% | 325000 | 1.361% | 1 profesionales pleno x 15 meses (47 MCOP/MES)
Apoyo Prosperidad Social |  | 17663 | 35326 | 49949 | 0.4325% | 89798 | 0.3764% | 60975.6098 | 0.6368% | 0 | 0% | 1 Profesional x 10 meses (20 mcop/mes = 12 sal + 8 trans)
Viaticos | - | 22866 | 37729 | 26829 | 0.2323% | 83907 | 0.3517% | 59470.9106 | 0.6211% | 77918 | 0.3263% | 12 meses
Total Ejecucion | 0 | 1750556 | 20320620 | 11547668 | 100% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 23881487 | 100%
Contingencia | 0 | 262583.4 | 3048093 | 1154766.8 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 493025 | 2.064%
Total + Contingencias | 0 | 2013139.4 | 23368713 | 12702434.8 | 110% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 24374512 | 102.1%
Area - km2 |  |  |  | 82 |  | 312 |  | 101 |  | 193
Costo adquisicion x km2 |  |  |  | 118507.7561 |  | 65008.1571 |  | 77917.5975 |  | 110103.8446
Costo total x km2 |  |  |  | 140825.2195 | 18.83% | 76469.2628 | 17.63% | 94808.9765 | 21.68% | 123738.2746 | 12.38%
Viabilidad
Profesionales de apoyo, MMA, Lidar (12 meses) |  |  |  | 690714
Total + Viabilidad Sin Contingencia |  |  |  | 12238382
Duracion Operativa |  |  |  | 15
TRM |  |  |  | 4100
IPC |  |  |  | 8%
Premisas
Mantiene el esquem de trabajo implementado en flamencos, cesar y yacopi
No se compárten recursos con otros proyectos
Los servicios profesionales van hasta por la ejecucion (15 meses)
AFE adquisición de Junio 2024, diseño Opción 3 tiene mayor cantidad de trazas en los offset más lejanos
Finalización de registro en 2026 | [12 empty] | 17.4 | geofisica
[13 empty] | 1.7 | estrategia
19.1
[12 empty] | 5% | 0.955 | conetingencias
20.055

## Yondo
Etapa / Actividad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Escenario 1 | % | Escenario 2 | % | Escenario 3 | % | Flamencos | % | Cesar | % | Yacopí | % | Observación
Geofísica | 0 | 1063135 | 18586079 | 19649214 | 88.91% | 19649214 | 91.97% | 19649214 | 92.95% | 21268425 | 89.14% | 8232672.7699 | 85.97% | 22059967 | 92.37%
Adquisición Sísmica | - | 901557 | 17682881 | 18584438 | 84.09% | 18584438 | 86.98% | 18584438 | 87.91% | 20282545 | 85.01% | 7869677.3506 | 82.18% | 21250042 | 88.98%
Apoyo Gestión Técnica | - | 38162 | 172598 | 210760 | 0.9536% | 210760 | 0.9865% | 210760 | 0.997% | 50489 | 0.2116% | 43742.7244 | 0.4568% | 209140 | 0.8757% | 3 Profesionales ( 1 profesional x 16 meses, 2 profesionales x 9 meses)
Estudios Hidrogeologicos y geomorofologia | - | 123416 | 301481 | 424897 | 1.922% | 424897 | 1.989% | 424897 | 2.01% | 378390 | 1.586% | 160106.2217 | 1.672% | 317396 | 1.329%
Procesamiento | - | - | 429119 | 429119 | 1.942% | 429119 | 2.008% | 429119 | 2.03% | 557001 | 2.335% | 159146.4732 | 1.662% | 283389 | 1.187%
Estrategia Socio Ambiental | 0 | 366009 | 747556 | 1113565 | 5.038% | 804720.5 | 3.766% | 804720.5 | 3.807% | 1217567 | 5.103% | 396381.2642 | 4.139% | 617266 | 2.585%
Monitoreos Ambientales |  | 188480 | 188480 | 376960 | 1.706% | 376960 | 1.764% | 376960 | 1.783% | 255996 | 1.073% | 0 | 0% |  | 0% | 2 monitoreos; uno antes y otro despues de la adquisición
Comunicaciones y pedagogia | - | 177529 | 187387 | 364916 | 1.651% | 241916 | 1.132% | 241916 | 1.144% | 288096 | 1.208% | 220426.2197 | 2.302% | 346009 | 1.449% | 80 kusd de talleres ACGGP + 10 meses equipo comuncaciones (66 MCOP / Mes con 1 comunicador + 2 pregoneros) | 241916 | 66123706.6667
Convenio Ejercito | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88889 | 0.3726% | 0 | 0% |  | 0%
Convenio Ponal | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0%
Inversion Social Voluntaria y obligatoria | - | - | 371689 | 371689 | 1.682% | 185844.5 | 0.8698% | 185844.5 | 0.8791% | 584586 | 2.45% | 175955.0445 | 1.838% | 168528 | 0.7057% | Se estima un 1% de adquisicion….En Yacopi inversion social apalancada por OPEX, En flamencos se agrega PBC despues de que el proyecto estaba en ejeucion x 140 lkusd |  | 2.236% | 0.7931%
Plan De Entorno | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 102729 | 0.4302%
Servicios profesionales | 0 | 321412 | 986985 | 1338512.365 | 6.056% | 911435.2919 | 4.266% | 685791.8967 | 3.244% | 1372418 | 5.752% | 946652.5948 | 9.886% | 1204254 | 5.043%
Apoyo Gestión De Proyectos | - | 68934 | 252759 | 343137.561 | 1.553% | 257353.1707 | 1.205% | 171568.7805 | 0.8116% | 298612 | 1.252% | 220691.17 | 2.305% | 219641 | 0.9197% | 2 senior + 1 pleno x 16 meses | 93790933.3333 | 87929000
Apoyo Gestión Ambiental | - | 67090 | 226596 | 292682.9268 | 1.324% | 146341.4634 | 0.6849% | 73170.7317 | 0.3461% | 304120 | 1.275% | 219395.4613 | 2.291% | 254137 | 1.064% | 1 Senior avanzado + 1 entrenamiento x 16 meses
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | - | 17663 | 52988 | 86953.0215 | 0.3934% | 86953.0215 | 0.407% | 86953.0215 | 0.4113% | 75007 | 0.3144% | 67782.6571 | 0.7079% | 80643 | 0.3377% | 1 Profesional Junior x 16 meses (19 MCOP/MES = 11 Sal + 8 Cam) + IPC 13%
Apoyo Gestión Hs | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23175 | 0.09714% | 0 | 0% | 0 | 0%
Apoyo Gestión Laboral | - | 25199 | 75596 | 86953.0215 | 0.3934% | 86953.0215 | 0.407% | 86953.0215 | 0.4113% | 70760 | 0.2966% | 52150.9014 | 0.5446% | 84802 | 0.3551% | 1 Profesional Junior x 16 meses (19 MCOP/MES = 11 Sal + 8 Cam) + IPC 13%
Apoyo Gestión Seguridad Física | - | 39357 | 118070 | 156097.561 | 0.7063% | 78048.7805 | 0.3653% | 78048.7805 | 0.3692% | 118049 | 0.4948% | 108729.0373 | 1.135% | 162113 | 0.6788% | 1 Profesionales x 16 meses (20 MCOP/MES = 10 sal + 8 trans + 1 reemb) incluye IPC 13% | 156.0976
Apoyo Gestión Social | - | 62640 | 187921 | 254005.3463 | 1.149% | 222785.8341 | 1.043% | 156097.561 | 0.7384% | 308990 | 1.295% | 157456.8472 | 1.644% | 325000 | 1.361% | 1 senior avanzado + x 16 meses , (54 mcop/mes= (19 senior + 8 entre Sal + 21 Carr/conductor + 14 Refr, salo, gast viaje + 3 Reembol) |  |  |  | 253.6585
Apoyo Prosperidad Social |  | 17663 | 35326 | 52682.9268 | 0.2384% |  | 0% |  | 0% | 89798 | 0.3764% | 60975.6098 | 0.6368% | 0 | 0% |  | 52682.9268
Viaticos | - | 22866 | 37729 | 66000 | 0.2986% | 33000 | 0.1545% | 33000 | 0.1561% | 83907 | 0.3517% | 59470.9106 | 0.6211% | 77918 | 0.3263% | 16 meses
Total Ejecucion | 0 | 1750556 | 20320620 | 22101291.365 | 100% | 21365369.7919 | 100% | 21139726.3967 | 100% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 23881487 | 100%
Contingencia | 0 | 262583.4 | 3048093 | 3315193.7048 | 13.04% | 2136536.9792 | 9.091% | 1056986.3198 | 4.762% | 0 | 0% | 0 | 0% | 493025 | 2.064%
Total + Contingencias | 0 | 2013139.4 | 23368713 | 25416485.0698 | 115% | 23501906.771 | 110% | 22196712.7166 | 105% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 24374512 | 102.1%
Area - km2 |  |  |  | 236 |  | 236 |  |  |  | 312 |  | 101 |  | 193
Costo adquisicion x km2 |  |  |  | 78747.6186 |  | 78747.6186 |  |  |  | 65008.1571 |  | 77917.5975 |  | 110103.8446
Costo total x km2 |  |  |  | 93649.5397 | 18.92% | 90531.2279 |  |  |  | 76469.2628 | 17.63% | 94808.9765 | 21.68% | 123738.2746 | 12.38%
Contingencias |  |  |  | 15% |  | 10% |  | 5%
Duracion Operativa | [5 empty] | 16
TRM | [5 empty] | 4100
IPC | [5 empty] | 13%
Premisas Escenario 1
Mantiene el esquem de trabajo implementado en flamencos, cesar y yacopi
No se compárten recursos con otros proyectos
Los servicios profesionales van hasta por la ejecucion (16 meses)
Premisas Escenario 2 y 3… | [16 empty] | 17.4 | geofisica
Inversion social 1% | [5 empty] | -185844.5 |  | -185844.5 | [8 empty] | 1.7 | estrategia
Reduccion estrategia e comunicaciones (No ACCGP y menos meses equipo comunicaciones) | [5 empty] | -123000 |  | -123000 | [8 empty] | 19.1
Asumir compartir equipo de servicio a proyectos con otro proyecto | [5 empty] | -85784.3902 |  | -171568.7805 | [7 empty] | 5% | 0.955 | conetingencias
No incluir o reducir aseguramiento equipo ambiental | [5 empty] | -146341.4634 |  | -219512.1951 | [8 empty] | 20.055
No incluir o reducir aseguramiento laboral | [5 empty] | 0 |  | 0
No incluir o reducir aseguramiento bienes y servicios | [5 empty] | 0 |  | 0
No incluir o reducir Seguridad fisica | [5 empty] | -78048.7805 |  | -78048.7805
No incluir o reducir gestion social | [5 empty] | -31219.5122 |  | -97907.7854
No incluir o reducir prosperidad social | [5 empty] | -52682.9268 |  | -52682.9268
Reducir viaticos | [5 empty] | -33000 |  | -33000
[6 empty] | -735921.5732 |  | -961564.9683

## Cristalina Pro Jun25
Etapa / Actividad | Año 1 | Año 2026 | Año 2027 | Ejecución | % | Flamencos | % | Cesar | % | Yacopí | % | Observación
Geofísica | 0 | 2574054.4332 | 7941994.4806 | 10516048.9138 | 87.6% | 21268425 | 89.14% | 8232672.7699 | 85.97% | 22059967 | 92.37%
Adquisición Sísmica | - | 2416267.8144 | 7632293.1856 | 10048561 | 83.7% | 20282545 | 85.01% | 7869677.3506 | 82.18% | 21250042 | 88.98%
Apoyo Gestión Técnica | - |  |  | 0 | 0% | 50489 | 0.2116% | 43742.7244 | 0.4568% | 209140 | 0.8757%
Estudios Hidrogeologicos y geomorofologia | - | 157786.6188 | 126229.295 | 284015.9138 | 2.366% | 378390 | 1.586% | 160106.2217 | 1.672% | 317396 | 1.329%
Procesamiento | - | 0 | 183472 | 183472 | 1.528% | 557001 | 2.335% | 159146.4732 | 1.662% | 283389 | 1.187%
Estrategia Socio Ambiental | 0 | 315863.4345 | 212746.2607 | 528609.6951 | 4.403% | 1217567 | 5.103% | 396381.2642 | 4.139% | 617266 | 2.585%
Monitoreos Ambientales |  |  |  |  | 0% | 255996 | 1.073% | 0 | 0% |  | 0%
Comunicaciones y pedagogia | - | 215377.4345 | 51285.2607 | 266662.6951 | 2.221% | 288096 | 1.208% | 220426.2197 | 2.302% | 346009 | 1.449% | 82 kusd de talleres ACGGP + 184 Kusd 9 meses equipo comuncaciones | (84 MCOP / Mes con 1 comunicador + 2 pregoneros)
Convenio Ejercito | - | 0 | 48780 | 48780 | 0.4063% | 88889 | 0.3726% | 0 | 0% |  | 0%
Convenio Ponal | - | 0 | 12195 | 12195 | 0.1016% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0%
Inversion Social Voluntaria | - | 100486 | 100486 | 200972 | 1.674% | 584586 | 2.45% | 175955.0445 | 1.838% | 168528 | 0.7057% | Para inversión se estima un 2% del valor de adquisición |  | 2.236% | 0.7931%
Plan De Entorno | - | - | - | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 102729 | 0.4302%
Servicios profesionales | 0 | 437573.2743 | 522854.6788 | 960427.9531 | 8% | 1372418 | 5.752% | 946652.5948 | 9.886% | 1204254 | 5.043%
Apoyo Gestión De Proyectos | - | 104960.9579 | 144321.3171 | 249282.2751 | 2.076% | 298612 | 1.252% | 220691.17 | 2.305% | 219641 | 0.9197% | 2 prof. senior x 8 meses ejecución + 6 meses cierre |  | 0
Apoyo Gestión Ambiental | - | 63107.793 | 63107.793 | 126215.586 | 1.051% | 304120 | 1.275% | 219395.4613 | 2.291% | 254137 | 1.064% | 1 prof. senior x 8 meses ejecución + 3 meses cierre
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | - | 37336.9405 | 37336.9405 | 74673.881 | 0.622% | 75007 | 0.3144% | 67782.6571 | 0.7079% | 80643 | 0.3377% | 1 prof. pleno x 8 meses ejecución + 3 meses cierre
Apoyo Gestión Hs | - |  |  | 0 | 0% | 23175 | 0.09714% | 0 | 0% | 0 | 0%
Apoyo Gestión Laboral | - | 37336.9405 | 37336.9405 | 74673.881 | 0.622% | 70760 | 0.2966% | 52150.9014 | 0.5446% | 84802 | 0.3551% | 1 prof. pleno x 8 meses ejecución + 3 meses cierre
Apoyo Gestión Seguridad Física | - | 74751.9447 | 74751.9447 | 149503.8894 | 1.245% | 118049 | 0.4948% | 108729.0373 | 1.135% | 162113 | 0.6788% | 2 prof. x 8 meses ejecución + 3 meses cierre
Apoyo Gestión Social | - | 46809.2234 | 64362.6822 | 111171.9056 | 0.926% | 308990 | 1.295% | 157456.8472 | 1.644% | 325000 | 1.361% | 1 prof senior x 8 meses ejecución + 6 meses cierre
Apoyo Prosperidad Social |  | 8922.4744 | 22306.1859 | 31228.6603 | 0.2601% | 89798 | 0.3764% | 60975.6098 | 0.6368% | 0 | 0% | 1 prof apoyo X 7 meses
Apoyo HSE |  | 39956.9999 | 54940.8749 | 94897.8748 | 0.7905% | [6 empty] | 1 prof. pleno x 8 meses ejecución + 3 meses cierre
Viaticos | - | 24390 | 24390 | 48780 | 0.4063% | 83907 | 0.3517% | 59470.9106 | 0.6211% | 77918 | 0.3263%
Total Ejecucion | 0 | 3327491.1419 | 8677595.4201 | 12005086.562 | 100% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 23881487 | 100%
Contingencia | 0 |  |  | 1800762.9843 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 493025 | 2.064%
Total + Contingencias | 0 | 3327491.1419 | 8677595.4201 | 13805849.5463 | 115% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 24374512 | 102.1%
Area - km2 |  |  |  | 116 |  | 312 |  | 101 |  | 193
Costo adquisicion x km2 |  |  |  | 86625.5259 |  | 65008.1571 |  | 77917.5975 |  | 110103.8446
Costo total x km2 |  |  |  | 103492.1255 | 19.47% | 76469.2628 | 17.63% | 94808.9765 | 21.68% | 123738.2746 | 12.38%
Duracion Operativa |  |  |  | 16 | 12397517.562
TRM |  |  |  | 4100 | 12397524.562
IPC |  |  |  | 8%
Premisas
Mantiene el esquem de trabajo implementado en flamencos, cesar y yacopi
No se compárten recursos con otros proyectos
Los servicios profesionales van hasta por la ejecucion (16 meses)
AFE adquisición de Agosto 2023
Finalización de registro en 2025 | [12 empty] | 17.4 | geofisica
[13 empty] | 1.7 | estrategia
19.1
[12 empty] | 5% | 0.955 | conetingencias
20.055

## Mangos Feb25
Etapa Ejecución | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Ejecución | % | Flamencos | % | Cesar | % | Yacopí | % | Observación
Geofísica | 0 | 28777788 | 345071 | 29122859 | 94.42% | 21268425 | 89.14% | 8232672.7699 | 85.97% | 22059967 | 92.37%
Adquisición Sísmica | 0 | 28451487 | 0 | 28451487 | 92.24% | 20282545 | 85.01% | 7869677.3506 | 82.18% | 21250042 | 88.98%
Apoyo Gestión Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50489 | 0.2116% | 43742.7244 | 0.4568% | 209140 | 0.8757%
Estudios Hidrogeologicos | 0 | 326301 | 0 | 326301 | 1.058% | 378390 | 1.586% | 160106.2217 | 1.672% | 317396 | 1.329%
Procesamiento | 0 | 0 | 345071 | 345071 | 1.119% | 557001 | 2.335% | 159146.4732 | 1.662% | 283389 | 1.187%
Estrategia Socio Ambiental | 0 | 809353.122 | 0 | 809353.122 | 2.624% | 1217567 | 5.103% | 396381.2642 | 4.139% | 617266 | 2.585%
Contrato ACGGP | 0 | 82065 | 0 | 82065 | 0.2661% | 255996 | 1.073% | 0 | 0% |  | 0%
Comunicaciones y pedagogia | 0 | 121673 | 0 | 121673 | 0.3945% | 288096 | 1.208% | 220426.2197 | 2.302% | 346009 | 1.449%
Convenio Ejercito | 0 | 24390 | 0 | 24390 | 0.07907% | 88889 | 0.3726% | 0 | 0% |  | 0%
Convenio Ponal | 0 | 12195.122 | 0 | 12195.122 | 0.03954% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0%
Inversion Social Voluntaria | 0 | 569030 | 0 | 569030 | 1.845% | 584586 | 2.45% | 175955.0445 | 1.838% | 168528 | 0.7057% |  | 2.236% | 0.7931%
Plan De Entorno | - | - | - | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 102729 | 0.4302%
Servicios profesionales | 0 | 660203.7673 | 252910.4145 | 913114.1818 | 2.96% | 1372418 | 5.752% | 946652.5948 | 9.886% | 1204254 | 5.043%
Apoyo Gestión De Proyectos | 0 | 84231 | 73918 | 158149 | 0.5127% | 298612 | 1.252% | 220691.17 | 2.305% | 219641 | 0.9197% |  | 0
Apoyo Gestión Ambiental | 0 | 156925.9993 | 92421.9015 | 249347.9008 | 0.8084% | 304120 | 1.275% | 219395.4613 | 2.291% | 254137 | 1.064%
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | 0 | 50914.0098 |  | 50914.0098 | 0.1651% | 75007 | 0.3144% | 67782.6571 | 0.7079% | 80643 | 0.3377%
Apoyo Gestión Hs | 0 | 59940.68 | 19980.2267 | 79920.9067 | 0.2591% | 23175 | 0.09714% | 0 | 0% | 0 | 0%
Apoyo Gestión Laboral | 0 | 57712.1824 |  | 57712.1824 | 0.1871% | 70760 | 0.2966% | 52150.9014 | 0.5446% | 84802 | 0.3551%
Apoyo Gestión Seguridad Física | 0 | 86881.6098 | 28960.5366 | 115842.1463 | 0.3756% | 118049 | 0.4948% | 108729.0373 | 1.135% | 162113 | 0.6788%
Apoyo Gestión Social | 0 | 106224.199 | 37629.7498 | 143853.9488 | 0.4664% | 308990 | 1.295% | 157456.8472 | 1.644% | 325000 | 1.361%
Apoyo Prosperidad Social | 0 | 28105.7943 |  | 28105.7943 | 0.09112% | 89798 | 0.3764% | 60975.6098 | 0.6368% | 0 | 0%
Viaticos | 0 | 29268.2927 |  | 29268.2927 | 0.09489% | 83907 | 0.3517% | 59470.9106 | 0.6211% | 77918 | 0.3263%
Total Ejecucion | 0 | 30247344.8892 | 597981.4145 | 30845326.3037 | 100% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 23881487 | 100%
Contingencia | 0 | 4537101.7334 | 89697.2122 | 4626798.9456 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 493025 | 2.064%
Total + Contingencias | 0 | 34784446.6226 | 687678.6267 | 35472125.2493 | 115% | 23858410 | 100% | 9575706.629 | 100% | 24374512 | 102.1%
Etapa Viabilidad | Año 2025
MMA | 146341
Lidar | 86644
Profesionales de Apoyo | 331363
Apoyo Gestión De Proyectos | 84232
Apoyo Gestión Ambiental | 78464
Apoyo Gestión Social | 70900
Apoyo Gestión Bienes Y Servicios | 25458
Apoyo Gestión Laboral | 28859
Apoyo Gestión Seguridad Física | 43450
Viaticos | 9658
Total | 574006
Total Ejecución + Viabilidad Sin Contingencia | 31419332.3037
TRM |  |  |  | 4100
IPC |  |  |  | 8%
Area - km2 |  |  |  | 263 |  | 312 |  | 101 |  | 193
Costo adquisicion x km2 |  |  |  | 108180.5589 |  | 65008.1571 |  | 77917.5975 |  | 110103.8446
Costo total x km2 |  |  |  | 117282.6095 | 8.414% | 76469.2628 | 17.63% | 94808.9765 | 21.68% | 123738.2746 | 12.38%
Premisas
Mantiene el esquem de trabajo implementado en flamencos, cesar y yacopi
No se compárten recursos con otros proyectos
Los servicios profesionales van hasta por la ejecucion
AFE adquisición de Junio 2023
5%

## 19Mar2024
¦
| Sísmica | Km2 | Duración adquisición (meses) | Profudidad objetivos (Pies) | Fecha AFE Adqusición | TRM | Planeacion/Viabilidad | Ejecucion | [7 empty] | Contingencias |  | % Transversales | SP / Km2 | Valor adquisicion x km2 | Valor adq + tranx km2 | Ejecucion x vIgencia |  |  |  |  | Total | Observaciones
[8 empty] | Costo Adquisición | HIdrogeología | Geomorfología | Estudio minero | Procesamiento | Inverventoria | Costos transversales | Total | % | Valor |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
P | Yondo 3D | 236 | 10 | 2000 a 11000 | 2023-08-28 | 4100 | 500000 | 21843349 | 424897 |  |  | 429119 | 245760 | 2637925.15 | 26081050.15 | 25% | 6520262.5375 | 10.11% | 18.2 | 92556.5636 | 110512.9244 | 500000 | 20464840.12 | 5116210.03 |  |  | 26081050.15
P | Anturio 3D | 82 | 7 | 10000 a 11000 | 2024-02-13 | 4100 | 522000 | 11305882.4911 | 184172 | 246161 | 100000 | 148000 | 250986 | 1445719 | 14202920.4911 | 25% | 3550730.1228 | 10.18% | 32 | 137876.6157 | 173206.3475 | 522000 | 10944736.3929 | 2736184.0982 |  |  | 14202920.4911
P | Cristalina Norte 3D | 116 | 7 | 4000 a 16000 | 2024-08-23 | 4100 |  | 10048561 | 284015.9138 |  |  | 183472 |  | 1401344 | 11917392.9138 | 10% | 1191739.2914 | 11.76% | 27 | 86625.5259 | 102736.1458 |  |  | 0 | 11424021.9138 | 493371 | 11917392.9138
P | Yarima 3D | 155 | 9 | 4000 a 15000 | 2022-01-17 | 4100 | 741475 | 14163047.7073 | 308851 |  |  | 183528 | 355696 | 1802146 | 17554743.7073 | 25% | 4388685.9268 | 10.27% | 21 | 91374.5013 | 113256.411 |  |  | 741475 | 16267034.7073 | 546234 | 17554743.7073
P | Mangos 3D | 263 | 11 | 4000 a 16000 | 2024-03-19 | 4100 | 550000 | 28025248.1707 | 424898 |  |  | 345071 | 355696 | 3270000 | 32970913.1707 | 25% | 8242728.2927 | 9.918% | 24 | 106559.879 | 125364.6889 |  |  | 550000 | 31713136.1707 | 707777 | 32970913.1707
P | Llanos 121 3D (operado por PAREX, 50%) | 223 | 10 |  | 2023-07-24 | 4100 | 269830.5 | 8762629.5 | 215056.5 | 162242.5 | 0 | 182000 | 204756 | 690048 | 10486563 |  |  | 6.58% | 27 | 39294.3027 | 47024.9462 | 140000 | 1262576 | 19479349 | 91200 |  | 20973125 | Se estima un tiempo para resolver el Recurso de reposición ante Corporinoquia de 541 días. El equipo ambiental de Ecopetrol hará seguimiento, ya que el proyecto se hará con las MMA de Ecopetrol
P | Almirante 3D | 694 | 11 |  | 2023-12-06 | 4100 | 3570660 | 10994529 | 0 | 0 | 0 | 520500 | 237805 | 914157 | 16237651 |  |  | 5.63% |  | 15842.2608 | 23397.1916 | 2434249 | 1582877 | 10704673 | 1515853 |  | 16237652 | Planeación contiene equipo de entorno y equipo de proyectos primer año, EIA, pre consulta, consulta previa (en paralelo con EIA) y Licenciamiento ambiental. Batimetría puede ir en paralelo con consulta previa y EIA.
P | GUA OFF 1 3D | 750 | 11 |  | 2023-12-06 | 4100 | 262195 | 11407529 | 0 | 0 | 0 | 562500 | 158537 | 574885 | 12965646 |  |  | 4.434% |  | 15210.0387 | 17287.528 | 564882 | 12400765 |  |  |  | 12965647
E | Flamencos | 313 | 12 | 4000 a 16000 | 2023-04-14 | 4500 |  | 18687978 | 374586.67 | 0 | 0 | 625683.8 | 50688.84 | 2761375 | 22500312.31 | 0% | 0 | 12.27% | 26.5 | 59706 | 71885.9818
E | Cesar 2023 3D | 101 | 8 | 3500 a 9000 | 2023-12-05 | 4100 | 82297.93 | 8822274.9 | 229638.51 | 0 | 0 | 149826.52 | 48402.1 | 1370676 | 10703115.96 | 0% | 0 | 12.81% | 20.49 | 87349.2564 | 105971.4451
E | Yacopi 3D | 193 | 10 | 10000 | 2024-06-25 | 4100 |  | 21630859 | 184553.37 | 0 | 0 | 238112.11 | 161761.49 | 2320249 | 24535534.97 | 0% | 0 | 9.457% | 13.61 | 112076.9896 | 127127.1242
| Total | 3126 |  |  |  |  | 6416160.5 | 116550775.8691 | 1841890.4138 | 408403.5 | 100000 | 2554190 | 1809236 | 19188524.15 | 142416880.4329 | [6 empty] | 4161131 | 46655794.5129 | 39327891.1282 | 61011245.7919 | 1747382 | 152903444.4329
| Notas | [11 empty] | Interventoría | Costos transversales
| Cifras en dólares y TRM de 4100 COP |  | P | Planeación | [8 empty] | Técnico | Comunicaciones
| No se incluyen contingencias |  | E | Ejecutado | [8 empty] | Inmobiliaria | ACGGP
| Estimados de costos Clase V | [11 empty] | Actas | HSE
B&S
[5 empty] | Planeacion |  | Almirante 3D | [6 empty] | PBC / ISV
[5 empty] | MMA |  | Preconsulta | [6 empty] | CONVENIOS
[5 empty] | Lidar |  | Consulta | [6 empty] | PROYECTO
[5 empty] | Servicios de profesionales |  | EIA | [6 empty] | SOCIAL
[7 empty] | Licenciamiento | [6 empty] | AMBIENTAL
VIATICOS
OFFSHORE
[7 empty] | Incluye batimetría al detalle | [6 empty] | Offshore
Proyectos
[7 empty] | GUAOFF-1 | [6 empty] | Agente marítimo
[7 empty] | MMA | [6 empty] | PBC
Viáticos
OFM
| Yondo 3D | 236 |  |  | Completa Geovanni | 4100 | 500000 | 25453054.9009 |  | 495913
| Anturio 3D | 82 |  |  | 2024-02-13 | 4100 | 522000 | 11305882.4911 |  | 385211
Note on F12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fin Registro
Note on F13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fin Registro
Note on F14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fin Registro